## Aktivätenliste - Erhebung
Aktivitätenliste- Erhebung, Sammeln von Ideen und Vorschlägen für die Abschlussreise
Reiseführer Wien im Buchhandel besorgen bzw. Recherchen im Internet zu den möglichen Sehenswürdigkeiten, aktuellen Veranstaltungen, Gastronomiebetrieben, Hotels etc.
Reiseführer und Informationen im Internet studieren und Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Gastronomie, Hotels auswählen inkl. einer Begründung für die Auswahl
Anreiseroute planen
Transportmittel auswählen – ÖBB, Bus, private Anreise
Internetrecherchen nach interessanten Unternehmen passend zum Lehrplan
Auswahl der Unternehmen für die Exkursion und die Besichtigung inkl. Begründung für die Auswahl
Erarbeitung von 2 konkreten Vorschläge für das Programm inkl. der An- und Abreise sowie der Unterbringung, Gastronomie, Besichtigungen, Veranstaltungen, Freizeit, Exkursionen zu Unternehmen etc. inkl. einer vorläufigen Budgetplanung
Vorstellung der 2 Programmvorschläge
Ergänzung und Abstimmung über das Programm
Dokumentieren der Teamergebnisses
Ernennen der Protokollverantwortlichen
Anfragen stellen an die Unternehmen lt. bewilligten Programm und Einholung von Angeboten z.B. Hotel, Gastronomie, ÖBB, Bekanntgabe der Wunschtermine plus Ersatztermine - Achtung Termin angeben, bis wann spätestens Rückmeldung von den Unternehmen gewünscht wird!
Planung der Beförderungsrouten je Tagesablauf (U-Bahn, Straßenbahn, Bus etc.) in Wien
Unternehmen anschreiben, ob ein Firmenbesuch möglich ist inkl. Firmenführung, Bekanntgabe der Wunschtermine plus Ersatztermine bekanntgeben – Termin setzen, bis wann die Rückmeldung der Unternehmen an das Projektteam erwünscht ist.
Liste in Excel erstellen, in welche alle Anfragen an die jeweiligen Unternehmen erfasst werden inkl. Vermerk bei Eingang der Angebote durch die Firmen.
Notfalls Nachfassaktion bei den Unternehmen, falls der Termin überschritten wurde und keine Antwort erfolgte
Alle Angebote sind eingelangt inkl. Bestätigungen der Termine – Abstimmung mit dem Soll-Programm = Ist-Programm
Überarbeitung und Fixierung auf Grund möglicher Veränderungen ev. Überarbeitung der Tagesprogramme etc.
Erfassen wie viele Lernende und Lehrende mitfahren
Einholung der Bewilligung für die Reise durch die Direktion
Grobplanung eines möglichen Budgets für die Abschlussreise
Informationen über die geplante Reise inkl. Programm und Budget an die Erziehungsberechtigten und ev. notwendiger Vorkehrungen
Anmeldungsformulare ausgeben und verbindliche Anmeldung der Lernenden zur Abschlussreise
Fixierung der Termine bei den Veranstaltungen, Hotel, ÖBB, Unternehmen, Theater, etc. inkl. Anforderung einer Auftragsbestätigung
Erfassen in der Excelliste der Auftragsbestätigungen der Unternehmen die für die Zusammenarbeit ausgewählt wurden
Ausarbeitung der einzelnen konkreten Tagesprogramme für die Teilnehmer inkl. Kosteninformation, plus Adressen und Telefonnummern aller Unternehmen welche besucht werden unter Vorgabe der Bekleidungsvorschriften (Theater, Exkursion, Freizeit etc.)
Telefonliste und Kontaktdaten (E-Mail-Adresse etc.) aller Teilnehmer/innen und Erziehungsberechtigen erstellen – für ev. Ausnahmesituationen
Reisecheckliste für die Teilnehmer/innen ausarbeiten z.B. Bekleidung, E-Card, Budget, zusätzliche Ausrüstung etc.
Formatieren und Layout gestalten für die Tagesprogramme
Ausdruck und Verteilen der Tagesprogramme der Abschlussreise an alle Teilnehmer/innen
Bestätigungsvermerk über den Erhalt der Planungsunterlagen für die Abschlussreise: Programm, Checkliste, Informationen an Erziehungsberechtigte etc.
Dateiablage aller Mitteilungen und Schriftstücke inkl. Dateinamen etc. organisieren und verwalten
Leistung der Anzahlungen für die Abschlussreise durch Teilnehmer/innen bzw. Erziehungsberechtigte
Erfassen der Zahlungseingänge der Teilnehmer/innen in einer Excelliste – wer, wann die Überweisung getätigt hat
Ausstellen der Überweisungsbestätigung an Teilnehmer/innen bzw. Erziehungsberechtigte und diese digital bzw. analog übergeben
Bankkonto für die Abschlussreise eröffnen
Überweisungen der Anzahlungen an Hotel, ÖBB, etc. durchführen
Eintragung der Überweisungen in die Excelliste
Reisedurchführung – Teamleiter der Schüler/innen im Rahmen der Reise und Mitarbeiterteam bestimmen
Einschulen der Teamleitung und der Mitarbeiter – wer organisiert und überwacht was vor Ort z.B. Hotel, Firmenbesuche, Besichtigungen, Abendveranstaltungen etc. alle wichtigen Informationen sind an die Lernenden pro Veranstaltungstag zu kommunizieren
Auswahl der Kommunikationsmedien während der Reise mit den Teilnehmenden z.B. SMS, Whats APP; Telefon, E-Mail etc. für Nachfragen bzw. Ausnahmesituationen
Krisenmanagement vor Ort organisieren Team – wenn jemand krank wird, sich von der Gruppe löst etc. – was ist zu tun, von wem in welcher Form, wie wird kommuniziert etc.
Stadtplan von Wien an alle Teilnehmer/innen verteilen inkl. der wichtigsten Adressen (Unternehmen, Hotel etc.)
Videoteam und Fototeam für die Abschlussreise fixieren und bestellen
Berichterstattungsteam inkl. Dokumentation für die Abschlussreise organisieren und bestellen
Laufende Berichterstattung inkl. Foto- und Videoreportage in der Planungs- und Durchführungsphase für die Website und Social-Media-Kanäle der Schule
Falls notwendig Restbetrag an die Firmen (Hotel, Gastronomie, Theater etc.) überweisen
Digitalisierung und Archivierung der Dokumente (Berichte, Fotos, Videos etc.) der Abschlussreise
Ausarbeiten der Berichte über die Reise für den Jahresbericht inkl. Fotos
Korrekturlesen und Hochladen der ausgewählten Texte etc. für die Berichterstattung
Weiterleiten der Berichte und Fotos an das Team für den Jahresbericht
Weiterleiten der Berichte und Fotos an das Team für die Website und Social-Media-Kanäle der Schule
Fragebogen in mit FORMS gestalten zur Evaluation der Abschlussreise und der Zielerreichung – siehe Projektauftrag
Vorstellung der Umfrageergebnisse zur Evaluation und abschließendes Feedbackgespräch durch den Klassenvorstand mit den Lernenden, wie sich die Klassengemeinschaft durch die Reise verbessert hat etc. inkl. Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen für die kommenden Abschlussreisen der Abschlussklassen im Schuljahr 2024/25
Dokumentation und Archivierung der Ergebnisse im Q-Handbuch – siehe Prozessbeschreibung Veranstaltung von Exkursionen bzw

## Aktivitätenliste - Cluster
Aktivitätenliste- Zusammenfassung der Aktivitäten -
Clusterbildung zur Erkennung der Hauptaufgaben

## Balkendiagramm - Ablaufplanung
Projektmanagementinstrumente
Ablaufplanung - Balkendiagramm: Abschlussreise
Klasse: Jahrgang 2023/24 | [18 empty] | Schul-ende | Schul-beginn |  |  |  | Reise
Aktivitäten | Team | Lfd. Nummer | Dauer in Wochen | Vor- | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW | KW
|  |  |  | gänger | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Informations- und Auswahlphase
Informationseinholung im Internet, Reiseführer, Hotels, Gastronomie, Unterhaltung | T1 | 1 | 1 | bar: 13
Informationen strukturieren, auswerten und Auswahl begründen | T1 | 2 | 1 | bar: 13
Reiseroute planen | T2 | 3 | 1 | bar: 13
Auswahl der Transportmittel | T2 | 4 | 1 | bar: 13
Internetrecherchen der Unternehmen passend zum Lehrplan | T3 | 5 | 1 | bar: 13
Auswahl der Unternehmen für die Exkursion und die Besichtigung inkl. Begründung für die Auswahl | T3 | 6 | 1 | bar: 14
Erarbeitung 2 konkreter Vorschläge für die Abschlussreise inkl. Budgetplanung | T1, T2, T3 | 7 | 2 | bar: 15 to 16
Vorstellung der 2 Planungsvorschläge | T1, T2, T3 | 8 | 1 | bar: 17
Ergänzungen und Abstimmung über der Planungsvorschläge für die Abschlussreise | T1, T2, T3, KV | 9 | 1 | bar: 18
Angebotseinholung
Anfragen an Unternehmen lt. bewilligten Programm, Einholung von Angeboten | T1, T2 | 10 | 1 | bar: 19
Anfragen der Firmenbesuch bei ausgewählten Unternehmen | T3 | 11 | 1 | bar: 19
Notfalls Nachfassaktion bei Unternehmen - bei Terminüberschreitung | T1, T2, T3 | 12 | 1 | bar: 20
Bestätigungsphase
Vorerfassung der teilnehmenden Lernende und Lehrende | T4 | 13 | 1 | bar: 13
Anmeldungsformulare AR 1 ausgeben und verbindliche Anmeldung | T4, KV | 14 | 1 | bar: 37
Terminfixierung mit den Unternehmen und Anforderung der Auftragsbestätigung | KV | 15 | 1 | bar: 38
Planung und Information des Programmes
Planung der Beförderungsrouten - siehe Programm | T1,T2,T3, KV | 16 | 1 | bar: 21
Abstimmung Plan-Prammes mit dem Ist-Programm auf Grund der Auftragsbestätigungen | T1,T2,T3, KV | 17 | 1 | bar: 22
Überarbeitung und Fixierung des Programmablaufes | T1,T2,T3, KV | 18 | 1 | bar: 23
Informationen an die Erziehungsberechtigten (Programm, Checkliste etc.) | T4, KV | 19 | 1 | bar: 24
Gestaltung der konkreten Tagesprogramme inkl. Kosteninformation, Adressen, Telefonnummern der Veranstaltungen und ev. Bekleidungsvorschriften | T1,T2,T3,T4 | 20 | 1 | bar: 25
Telefonliste und Kontaktdaten (E-Mail-Adresse etc.) aller Teilnehmer/innen und Erziehungsberechtigen erstellen | T4 | 21 | 1 | bar: 25
Reisecheckliste für die Teilnehmer/innen ausarbeiten | T4 | 22 | 1 | bar: 25
Formatieren und Layout gestalten für der Tagesprogramme | T4 | 23 | 1 | bar: 25
Ausdruck und Verteilen der Tagesprogramme an Teilnehmer/innen | T4 | 24 | 1 | bar: 39
Bestätigungsvermerk über Erhalt der Planungsunterlagen an Erziehungsberechtigte | T4 | 25 | 1 | bar: 40
Vorbereitung und Reisedurchführung
Organisationsteam der Schüler/innen für die Reise nominieren | T5 | 26 | 1 | bar: 40
Einschulen der des Organisationsteams für die Koordinierungen vor Ort | T5 | 27 | 1 | bar: 40
Auswahl der Kommunikationsmedien während der Reise | T5 | 28 | 1 | bar: 40
Krisenmanagement vor Ort organisieren und Krisenteam einschulen | T5, KV | 29 | 1 | bar: 40
Stadtplan von Wien verteilen inkl. der wichtigsten Kontaktdaten | T5 | 30 | 1 | bar: 40
Konkrete Reisewoche |  | 31 | bar: 41
Finanzielle Abwicklung
Bankkonto für die Abschlussreise eröffnen | KV | 32 | 1 | bar: 15
Leistung der Zahlungen auf das Konto durch die Erziehungsberechtigte | KV | 33 | 1 | bar: 37
Erfassen der Zahlungseingänge in der Excelliste | KV | 34 | 1 | bar: 38
Ausstellen der Überweisungsbestätigung | KV | 35 | 1 | bar: 39
Durchführung der Überweisungen an die Unternehmungen | KV | 36 | 1 | bar: 39
Dokumentation und Ablage
Excelliste erstellen für die Datenerfassung (Anfragen, Auftragsbestätigungen, Zahlungen uvm.) | T1,T2,T3,T4 | 37 | 1 | bar: 19
Erfassen der Auftragsbestätigungen der Unternehmen in der Excelliste | T1,T2,T3,T4 | 38 | 1 | bar: 21
Eintragung der Überweisungen in die Excelliste | T1,T2,T3,T4, KV | 39 | 1 | bar: 39
Video- und Fototeam bestellen | T6 | 40 | 1 | bar: 16
Berichterstattungsteam inkl. Dokumentationsvorgaben bestellen | T6 | 41 | 1 | bar: 16
Digitalisierung und Archivierung der Dokumente (Berichte, Fotos, Videos etc.) | T6 | 42 | 1 | bar: 42
Ausarbeiten der Berichte Jahresbericht inkl. Fotos | T6 | 43 | 1 | bar: 42
Korrekturlesen, Hochladen der ausgewählten Texte für die Berichterstattung | T6, KV | 44 | 1 | bar: 42
Weiterleiten der Berichte und Fotos an das Team für den Jahresbericht | T6 | 45 | 1 | bar: 43
Weiterleiten der Berichte, Fotos und Videos an das Team Social-Media | T6 | 46 | 1 | bar: 43
Projektmanagement und Evaluation | bar: 12
Projektauftrag erstellen | T7, KV | 47 | 1 | bar: 12
Protokollverantwortliche, Protokollierung mit Formular AR 2 ernennen | T7, KV | 48 | 1 | bar: 12
Teambildung, Verantwortlichkeiten festlegen | T7, KV | 49 | 1 | bar: 13
Einholung der Bewilligung für die Reise durch die Direktion | KV | 50 | 1 | bar: 13
Lfd. Dokumentation der Teamergebnisses | T7, KV | 51 | bar: 13 to 41
Dateimanagement der Schriftstücke inkl. Dateinamen organisieren, verwalten und Vergabe der Speichernamen | T7, KV | 52 | 1 | bar: 13
Projektmanagementinstrumente erstellen (Aktivitätenliste, Meilensteinliste, Projektstrukturplan, Projektablaufplanung (Balkendiagramm) etc. | T7, KV | 53 | 4 | bar: 13 to 16
Fragebogen in mit FORMS zur Evaluation | T7 | 54 | 1 | bar: 42
Befragung durchführen | T7 | 55 | 1 | bar: 43
Vorstellung der Umfrageergebnisse, Feedbackgespräch, Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen | T7, KV | 56 | 1 | bar: 44
Dokumentation und Archivierung der Ergebnisse |  | 57 | 1 | bar: 44
Überarbeitung Q-Handbuch - Prozessbeschreibung "Durchführung von Abschlussreisen" | T7, KV | 58 | 1 | bar: 45
T = Team
T1 = Schülernamen
T2 = Schülernamen
T3 = Schülernamen
T4 = Schülernamen
T5 = Schülernamen
T6 = Schülernamen
T7 = Schülernamen
KV = Name Jahrgangsvorstand

## Meilensteinliste
Projektmanagementinstrumente
Ablaufplanung -Meilensteinliste - Abschlussreise
Nr. | lfd. Nummern lt. Balkendiagramm | Meilenstein | Solltermin | Isttermin
1 | 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 | Planung der Projektinstrumente inkl. Einholung der Bewilligung durch die Schulleitung | KW 16
2 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Festlegung und Abstimmung über das Programm inkl. Unterbringung, Transport, Budget etc. | KW 18
3 | 10, 11, 12, 15 | Vorliegen aller Auftragsbestätigungen durch die beteiligten Unternehmen inkl. Terminfixierungen | KW 38
4 | 13, 14 | Anmeldungen lt. Formular liegen auf | KW 37
5 | 16, 17, 18, 19, 20 | Verteilung der konkret vorliegenden und formatierten Programmbeschreibung an die Erziehungsberechtigten | KW 40
6 | 21.22 | Checklisten für Adressen, Telefonnummern, etc. erstellt | KW 25
7 | 26, 27, 28, 29, 30 | Organisationsteam und Kommunikationsstrukturen für die Reise festgelegt und geschult | kW 40
8 | 31 | Durchführung einer erfolgreichen Abschlussreise | KW 41
9 | 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 | Finanzielle Gebarung abgeschlossen und dokumentiert in der Excelliste | KW 39
10 | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | Dokumentation und Berichterstattung an die Teams Jahresbereicht und Social Media | KW 44
11 | 54, 55, 56, 57 | Evaluation inkl. Fragebogen, Auswertung und Feedback | KW 44
12 | 58 | Überarbeitung Q-Handbuch - Prozessbeschreibung "Durchführung von Abschlussreisen" | KW 45

## Projektstrukturplan
Projektmanagementinstrument
Projektstrukturplan - Abschlussreise
Einholung der Informationen und Bewertung | Einholung der Bestätigungen | Checklisten und Programm-gestaltung | Durchführung der Abschlussreise inkl. Dokumentation | Finanzierung | Evaluation | Projektmanage-ment
AP 1.1 | AP 2.1 | AP 3.1 | AP 4.1 | AP 5.1 | AP 6.1 | AP 7.1
Unterkunft, Gastronomie, Veranstaltungen - Erstellung des Programms | Erfassung der Teilnehmer/inne inkl. Kommunikation mit Erziehungsberechtigte | Checklisten gestalten und ausgeben | Foto-, Videodokumentation während der Reise, Berichterstattung | Kontoeröffnung, Kontrolle der Einzahlungen, Führen der Excelliste | Evaluation durch Fragebogen, Auswertung, Präsentation | Projektstart, Koordination, Organisation, Kontrolle, Dokumentation, PM-Instrumente
Team: 1 | Team: 4 | Team: 4 | Team: 6 | KV | Team: 7 | Team:7
AP 1.2 | AP 2.2 | AP 3.2 | AP 4.2 |  |  | AP 7.2
Routenplanungen An- Abreise und vor Ort | Einholung der Auftragsbestätigungen der Unternehmen | Layoutgestaltung des Programms und Information an Beteiligte | Kommunikation und Kontrolle durch das Organisationsteam vor Ort |  |  | Q-Handbuch, Überarbeitung Prozessbeschreibung - Abschlussreise
Team: 2 | KV | Team: 4 | Team: 5 |  |  | KV
AP 1.3 |  | AP 3.3.
Unternehmungen für die Exkursionen - Erstellung des Programms |  | Organisationsteam vor Ort - Schulung, Unterlagen
Team 3 |  | Team: 5
AP 3.4.
Medienteam - Berichterstattung, Foto- und Videodokumentation festlegen
Team 6

## Arbeitspaket 1.1
Projektmanagementinstrument
Das Arbeitspaket im Rahmen der Hauptaufgabe:
Hauptaufgabe: Einholung der Informationen und Bewertung
Arbeitspaket 1.1
Unterkunft, Gastronomie, Veranstaltungen - Erstellung des Programms
Team: 1
Team: 1
Folgende Aktivitäten sind im Rahmen dieses Aufgabenpaketes zu erledigen:
Reiseführer im Buchhandel besorgen bzw. Recherchen im Internet zu den möglichen Sehenswürdigkeiten, aktuellen Veranstaltungen, Gastronomiebetrieben, Hotels etc.
Reiseführer und Informationen im Internet studieren und Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen und Gastronomie, Hotels auswählen inkl. einer Begründung für die Auswahl
Erarbeitung von 2 konkreten Vorschläge für das Programm inkl. der Unterbringung, Gastronomie, Besichtigungen, Veranstaltungen, Freizeit und einer vorläufigen Budgetplanung
Abstimmung der Recherchergebnisse mit Team 2 und 3 zur Zusammenfügung der Daten und Ausarbeitung der Ablaufplanung für die Abschlussreise inkl. Programmgestaltung
Vorstellung der Programmgestaltung gemeinsam mit Team 2 und 3 und Vorbereitung der Abstimmung
Dokumentation der Teamergebnisse
Protokollführung im Rahmen der Teambesprechungen
Kommunikation und Abstimmung der Zwischenergebnisse mit dem Klassenvorstand
Termin für die vollständige Erledigung des AP 1.1 | KW 18